南京交通职业技术学院

第二届“明日之星”大学生创业计划大赛

活

动

方

案

主办单位：学生工作处  团  委

二〇一三年三月

第二届“明日之星”大学生创业计划大赛活动方案

一、活动背景:

为全面贯彻落实党的十八大精神，进一步加强大学生创新创业教育，提高就业创业能力，培养创新创业人才，提升就业质量，以创新创业教育活动促进学院内涵建设和人才培养，推动学院创新创业教育，学院将举办第二届“明日之星”大学生创业计划大赛。

二、活动主题：

培养创新精神，提升创业能力

三、活动目的:

培养学生创新创业意识，服务学院创新创业教育工作，引导大学生勤奋学习，锐意创新，追求真知，激发大学生创新创业热情，提高学生创新创业能力。

四、参赛对象及活动时间:

学院全日制在校学生，2013年4月～5月。

五、活动进程 :

（一）赛前宣传和创业计划书撰写（3月至4月）

各院（系）按照大赛活动通知，在本院（系）进行大赛宣传，做好组织报名工作，每个院（系）至少组织一支参赛队（1-5人，包括团队负责人最多5人）。安排指导教师对参赛队员培训，指导学生完成创业计划书撰写。2013年4月17日前将本院（系）参赛报名表（见“附件一”）报至学工处创业与就业教育科。

（二）方案提交阶段（5月10日）

各参赛队负责人于5月10日前将完成的创业计划书电子稿、纸质稿（,一式三份，具体要参照附件二）报学工处就业与创业教育科，联系人：冯思，邮箱：jy12804@126.com。

（三）评审阶段（5月下旬）

汇总全部设计方案，提交评审专家进行评审，并组织参赛队现场答辩，对参赛作品全面评分。作品评审坚持“公开、公正、公平”原则。现场答辩时，每个参赛团队应制作PowerPoint幻灯片进行陈述，每个团队的答辩时间为15分钟。针对评委的提问，参赛团队必须以合理的回答证明产品/服务的市场前景和商业潜力等问题。具体比赛时间、地点和比赛其他事项根据参赛团队情况另行通知。

六、活动规则：

1、评选标准、规则：

1）评比标准： 评比标准以项目的市场需求、方案的可行性、完整性、创新创意、效益收益为主要评选标准。

2）评选规则： 创业计划书70%＋现场答辩30％

2、参赛团队要求：

各院（系）选送1-2支参赛团队（至少一支），鼓励跨院（系）组队，但只能明确一个参赛单位。团队的名称统一为“´´´´院（系）´´´´（指产品或服务）公司/项目创业团队”。

3、作品要求：

参赛作品以一份创业计划书形式报送，计划书内容要完整、具有可行性和操作性。

创业计划书应当进行市场调研和市场分析，应基于具有较强实践性的技术推广、科技含量和服务开发等，包括化工技术、环境科学类，电子信息类，材料类，机械能源类，现代服务类。创业计划书具体框架可参考附件二。

创业计划书需准备纸质版（A4纸张打印，一式三份）和电子版（WORD文件格式）。

4、评审专家:

评审专家由校内外专家学者、企业家、金融专家组成。

5、现场答辩环节:

比赛前一天抽签确定出场顺序，现场注意事项。

职业才艺展示（可以是个人或团队）。

团队负责人现场阐述创业项目，现场嘉宾提问。

6、奖项设置：

大赛设置一等奖1个，二等奖2个、三等奖3个、优秀奖若干名，最佳创意奖1个、优秀指导教师2名。

七、经费预费

| 名称 | 小计 |
| --- | --- |
| 宣传及会场布置用品 | 500元 |
| 奖品及证书 | 5000元 |
| 评委纪念品 | 1000元 |
| 餐费 | 1000元 |
| 合计 | 7500元 |

附件一：第二届“明日之星”大学生创业计划大赛报名表

附件二：创业计划书相关说明及编制提纲

附件一：

第二届“明日之星”大学生创业计划大赛报名表

| 创业团队名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报送单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业领域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师 |  |  | 姓名 |  |  | 职务 |  |
|  |  |  | 业务专长 |  |  | 手机 |  |
| 团队负责人 |  |  | 姓名 |  |  | 系别 |  |
|  |  |  | EMAIL |  |  | 手机 |  |
| 团队 成员（最多 4人） | 姓名 | 院系 |  |  | 专业 |  | 联系方式 |
| 作品简介 （200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |

推荐单位（盖章）：

年    月    日

附件二：

创业计划书相关说明及编制提纲

一、相关说明

1、创业计划书要遵照编制提纲的项目逐条进行编写，在撰写创业计划书时，应遵循以下原则:

（1）真实性。创业计划书中的内容务必真实，不能有虚假成分。

（2）可行性。创业计划书中应注意产品的实际应用价值。

（3）完整性。创业计划书已成为一种国际惯例，结构是固定的。因此，结构应完整、清楚，内容应全面。

（4）一致性。创业计划书的前后基本假设或预测要相互呼应、一致，也就是说前后逻辑要合理。

（5）保密性。创业计划书中涉及到的核心机密可适当进行规避。

2、创业计划书要用A4纸幅面；编写时使用WORD文档格式，大标题三号字黑体，小标题四号字宋体加黑，内容用宋体小四号。

二、编制提纲

1、封面

版面排列以下内容：创业计划书、团队名称、公司（项目）基本信息。

2、摘要

概括性描述整个创业计划书的内容，创业思路等。

3、产品（服务）介绍

主要包括：产品（服务）的名称、特征及性能、用途以及主要产品介绍,产品（服务）的市场前景和竞争力如何。

4、人员及组织结构

主要包括：企业的法律形式；组织结构；各部门的功能与责任；各部门的负责人及主要成员；公司的报酬体系等内容。

5、市场预测

产品（服务）所处行业的全貌以及企业产品在行业中的需求变化情况进行描述。确定目标市场，进行企业定位。应对竞争者的产品、

市场份额和营销策略进行分析。

6、营销策略

主要包括：营销机构和营销队伍、营销渠道的选择和营销网络的建设、广告策略和促销策略、价格策略、市场渗透与开拓计划、市场营销中意外情况的应急对策等等。

7、生产计划

主要包括：公司经营的计划，具体产品(服务)年度任务安排等。

8、财务分析

财务总体规划包括：编制现金流量表、资产负债表以及损益预测表，资金来源与使用计划等。

9、风险分析

主要包括：市场风险、技术风险、管理风险、财务风险、人力资源风险及其他不可预见的风险。